## ProbeIPA
Zeitplan Probe IPA: Cassandra Corrodi |  |  |  | Tag 1 |  |  | Tag 2 |  |  | Tag 3 |  |  | Tag 4 |  |  | Tag 5
|  |  |  | 31.10.2018 |  |  | 1.11.2018 |  |  | 2.11.2018 |  |  | 7.11.2018 |  |  | 9.11.2018
Phase | ID | Tätigkeit | Zustand | 2h | 4h | 6h | 2h | 4h | 6h | 2h | 4h | 6h | 2h | 4h | 6h | 2h | 4h | 6h
I | 1 | Projektbeginn | SOLL
IST
| 2 | Aufgabenstellung verbessern | SOLL
IST
| 3 | Vorarbeiten & Vorkenntnisse Dokumentieren | SOLL
IST
| 4 | Firmenstandards beschreiben | SOLL
IST
P | 5 | Soll-Analyse im Zeitplan erfassen | SOLL
IST
| 6 | Use-Cases erstellen | SOLL
IST
| 7 | Meilensteine definieren | SOLL
IST
| 8 | Software Architektur erstellen | SOLL
IST
| 9 | ERD erstellen | SOLL
IST
E | 10 | Entscheid und Begründung für Projekt | SOLL
IST
R | 11 | ASP.NET Grundgerüst im Visual Studio erstellen | SOLL
IST
| 12 | Datenbank erstellen | SOLL
IST
| 13 | WEB.API Implementieren | SOLL
IST
| 14 | Views grob erstellen | SOLL
IST
| 15 | Funktionen für Views implemetieren | SOLL
IST
| 16 | Views verbessern | SOLL
IST
K | 17 | Unit Tests schreiben | SOLL
IST
| 18 | Testprotokoll erstellen und Testresultate notieren | SOLL
IST
| 19 | Fazit schreiben | SOLL
IST
A | 20 | Arbeitsjournal | SOLL
IST
| 21 | Reflexion | SOLL
IST
| 22 | Schlusswort verfassen | SOLL
IST
Legende
Farbe |  | Bedeutung
SOLL-Zeit
IST-Zeit
Meilenstein